## FY26 Build List_Ventia
Build Cluster | Site Type | Work Type | Site ID | Site Name | State | Latitude | Longitude | Site Metro/Rural | Archetype | Phase 1 Vendor | Phase 2 Vendor | Phase 3 Vendor | Phase 4 Vendor | Site RSD | Structure Type | S1 RSD | S2 RSD | S3 RSD | S4 RSD | Build Readiness Baseline | SAED Complete (F) | SAED Complete (A) | Tower Owner
NSW1 | Macrocell | Upgrade | S0196 | Batemans Bay | NSW | -35.7355 | 150.1699 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | 2025-03-30 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | AXICOM
NSW1 | Macrocell | Upgrade | S1711 | Malua Bay | NSW | -35.7994 | 150.2221 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-29 | 2025-05-06 |  | AMPLITEL
NSW1 | Macrocell | Upgrade | S2298 | Batemans Bay Edgewood | NSW | -35.748 | 150.1925 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | INDARA
NSW1 | Macrocell | Upgrade | S8598 | Batemans Bay CBD | NSW | -35.7059 | 150.1763 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | INDARA
NSW1 | Macrocell | Upgrade | S8725 | Bimmil Hill | NSW | -37.0111 | 149.8896 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BROADCAST AUSTRALIA
NSW1 | Macrocell | Upgrade | S8726 | Mt Gillamatong | NSW | -35.4554 | 149.7721 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-29 | 2025-07-25 |  | BROADCAST AUSTRALIA
NSW11 | Macrocell | Upgrade | B8996 | Bowraville | NSW | -30.6751 | 152.8529 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | INDARA
NSW11 | Macrocell | Upgrade | S0551 | Urunga | NSW | -30.4982 | 153.0135 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-27 | 2025-05-30 |  | COUNCIL
NSW11 | Macrocell | Upgrade | S0569 | Bellingen | NSW | -30.4516 | 152.8869 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-30 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | AXICOM
NSW11 | Macrocell | Upgrade | S2380 | Urunga South Pacific Hwy | NSW | -30.5263 | 152.9977 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | AMPLITEL
NSW11 | Macrocell | Upgrade | S8162 | Macksville | NSW | -30.7126 | 152.9122 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | COUNCIL
NSW11 | Macrocell | Upgrade | S8290 | Ulong | NSW | -30.3174 | 152.8594 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Non-Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | BROADCAST AUSTRALIA
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S0162 | Coffs Hbr N | NSW | -30.2631 | 153.1187 | R | MOCN-High | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | 2025-03-30 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | AXICOM
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S0164 | Woolgoolga | NSW | -30.1272 | 153.1813 | R | MOCN-High | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-01 | 2025-05-29 |  | AXICOM
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S1523 | Coramba | NSW | -30.2192 | 153.0534 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-19 | 2025-08-30 |  | AMPLITEL
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S1788 | Corindi Beach | NSW | -30.0998 | 153.1541 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-23 | 2025-04-30 |  | AMPLITEL
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S1963 | Sawtell | NSW | -30.3565 | 153.1046 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-13 | 2025-08-30 |  | COUNCIL
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S5808 | Coffs Harbour CBD | NSW | -30.3045 | 153.1076 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | 2025-03-30 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | AMPLITEL
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S8142 | Nana Glen | NSW | -30.1413 | 152.9952 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | INDARA
NSW12 | Macrocell | Upgrade | S8496 | Coffs Harbour Central | NSW | -30.3031 | 153.1378 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-08-06 | 2025-09-05 |  | INDARA
NSW13 | Macrocell | Upgrade | S1018 | Halfway Creek | NSW | -29.9808 | 153.1098 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-10 | 2025-05-28 |  | AMPLITEL
NSW13 | Macrocell | Upgrade | S1025 | Mororo | NSW | -29.3483 | 153.2108 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | INDARA
NSW13 | Macrocell | Upgrade | S1708 | Grafton B | NSW | -29.7019 | 152.942 | R | MOCN-High | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | 2025-04-30 | 2025-09-30 |  | STATE RAIL AUTHORITY
NSW13 | Macrocell | Upgrade | S5717 | Yamba | NSW | -29.4333 | 153.3624 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-18 | 2025-06-06 |  | COUNCIL
NSW13 | Macrocell | Upgrade | S8327 | Ulmarra | NSW | -29.6155 | 153.0599 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | AMPLITEL
NSW2 | Macrocell | Upgrade | S0515 | Tumut | NSW | -35.3603 | 148.2167 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | INDARA
NSW2 | Macrocell | Upgrade | S1556 | Kalkite | NSW | -36.3353 | 148.6631 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | AMPLITEL
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S0509 | West Wyalong | NSW | -33.9298 | 147.2051 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-18 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | COUNCIL
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S0510 | Leeton | NSW | -34.5524 | 146.4033 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-30 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | COUNCIL
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S0511 | Narrandera | NSW | -34.7463 | 146.5523 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2025-05-21 |  | AMPLITEL
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S0525 | Temora | NSW | -34.4442 | 147.5269 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | OTHER OWNER
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S5729 | South Wagga | NSW | -35.1147 | 147.3038 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | 2025-03-30 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | EACOM
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S8334 | Yanco | NSW | -34.5976 | 146.4506 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | INDARA
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S8584 | Beelbangera | NSW | -34.2733 | 146.0939 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | INDARA
NSW3 | Macrocell | Upgrade | S8624 | Lake Albert | NSW | -35.1691 | 147.364 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | AMPLITEL
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S0186 | Mt Canobolas | NSW | -33.3424 | 148.9835 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BROADCAST AUSTRALIA
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S0508 | Forbes | NSW | -33.3689 | 148.0075 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-27 | 2025-06-13 |  | COUNCIL
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S0512 | Cowra | NSW | -33.829 | 148.698 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-29 | 2025-06-06 |  | AXICOM
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S0513 | Young | NSW | -34.2989 | 148.3067 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-29 | 2025-05-23 |  | BROADCAST AUSTRALIA
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S0544 | Oberon | NSW | -33.7027 | 149.8393 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-08-28 | 2025-06-06 |  | AMPLITEL
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S1700 | Forbes South | NSW | -33.4018 | 147.9845 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-09 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | INDARA
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S8149 | Canowindra | NSW | -33.5837 | 148.6679 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-05-30 | 2025-05-23 |  | AMPLITEL
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S8316 | Molong | NSW | -33.1009 | 148.8333 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-12 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | INDARA
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S8377 | Panuara | NSW | -33.4556 | 148.986 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | AMPLITEL
NSW4 | Macrocell | Upgrade | S8577 | Millthorpe | NSW | -33.4398 | 149.1692 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-04-25 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | INDARA
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S0170 | Dubbo | NSW | -32.2377 | 148.6768 | R | MOCN-Low | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | 2025-04-10 | 2025-05-30 |  | AXICOM
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S0504 | Coonabarabran | NSW | -31.2712 | 149.2791 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | AXICOM
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S0505 | Gilgandra | NSW | -31.7108 | 148.6681 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-20 | 2025-08-08 |  | AMBULANCE SERVICE
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S0578 | Dubbo CBD | NSW | -32.2466 | 148.6025 | R | MOCN-High | VENTIA | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  |  | 2025-10-17 |  | INDARA
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S1602 | Nyngan | NSW | -31.5872 | 147.1806 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Non-Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BROADCAST AUSTRALIA
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S5803 | Wellington CBD | NSW | -32.5563 | 148.9439 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | AXICOM
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S8109 | Kandos/Rylstone | NSW | -32.872 | 149.99 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-21 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | INDARA
NSW5 | Macrocell | Upgrade | S8722 | Endicotts Hill | NSW | -32.61 | 149.5654 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | BROADCAST AUSTRALIA
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S0108 | Freestone | NSW | -34.6463 | 150.1471 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | INDARA
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S0110 | Curtis | NSW | -34.9414 | 149.3889 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-30 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | AXICOM
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S0203 | Yass | NSW | -34.7782 | 148.8308 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | INDARA
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S0204 | Berremangra Hill | NSW | -34.8128 | 148.5014 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | INDARA
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S1031 | Oakhurst | NSW | -34.8244 | 149.1944 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  |  | 2025-03-30 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | INDARA
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S1566 | Crookwell | NSW | -34.4546 | 149.4392 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | AMPLITEL
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S5751 | Marulan | NSW | -34.6884 | 150.0348 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | AXICOM
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S5780 | Black Bobs Creek | NSW | -34.5796 | 150.209 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | TRANSGRID
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S5924 | Collector | NSW | -34.8356 | 149.6211 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | AMPLITEL
NSW6 | Macrocell | Upgrade | S5926 | Yass Town | NSW | -34.8577 | 148.9083 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | TRANSGRID
NSW7 | Macrocell | Upgrade | B0273 | Goondiwindi | QLD | -28.539 | 150.3078 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-25 | 2025-05-30 |  | QRAIL
NSW7 | Macrocell | Upgrade | B0827 | Boggabilla | NSW | -28.6265 | 150.3699 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | INDARA
NSW7 | Macrocell | Upgrade | S0502 | Inverell | NSW | -29.7713 | 151.1494 | R | MOCN-High | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | 2025-06-09 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | AXICOM
NSW7 | Macrocell | Upgrade | S1581 | Lightning Ridge | NSW | -29.4063 | 147.9722 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-05 | 2025-05-09 |  | BROADCAST AUSTRALIA
NSW7 | Macrocell | Upgrade | S1961 | Narrabri West | NSW | -30.347 | 149.7647 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | 2025-05-29 | 2025-05-15 |  | PRIVATE OWNER
NSW7 | Macrocell | Upgrade | S2304 | Inverell Central | NSW | -29.7738 | 151.1165 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-09 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | INDARA
NSW7 | Macrocell | Upgrade | S3119 | MOREE REPLACEMENT | NSW | -29.4637 | 149.8441 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-29 | 2025-06-27 |  | AMPLITEL
NSW7 | Macrocell | Upgrade | S5895 | Moree South | NSW | -29.4967 | 149.8532 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-29 | 2025-05-07 |  | GRAINCORP
NSW7 | Macrocell | Upgrade | S8105 | Bingara | NSW | -29.8712 | 150.5919 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-06-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | INDARA
NSW8 | Macrocell | Upgrade | S0181 | Mt Helen | NSW | -31.7269 | 150.8442 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | AXICOM
NSW8 | Macrocell | Upgrade | S0503 | Gunnedah | NSW | -31.0022 | 150.2616 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-10 | 2025-04-29 |  | AMPLITEL
NSW8 | Macrocell | Upgrade | S0561 | Guyra | NSW | -30.2614 | 151.683 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | AXICOM
NSW8 | Macrocell | Upgrade | S5800 | Muswellbrook | NSW | -32.2634 | 150.9254 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-25 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | AMPLITEL
NSW8 | Macrocell | Upgrade | S8102 | Manilla | NSW | -30.7304 | 150.6486 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | INDARA
NSW8 | Macrocell | Upgrade | S8724 | Tamworth Bald Hill | NSW | -31.0759 | 150.9576 | R | MOCN-Medium | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD2 | Non-Indara | MOCN.RSD2 | MOCN.RSD2 | MOCN.RSD2 |  | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BROADCAST AUSTRALIA
NT1 | Macrocell | Upgrade | D0011 | Ayers Rock | NT | -25.2426 | 130.984 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | AMPLITEL
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0093 | Port Douglas | QLD | -16.482 | 145.4672 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-06-22 | 2025-05-30 |  | COUNCIL
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0209 | Innisfail | QLD | -17.5286 | 146.0343 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-09 | 2025-07-31 |  | INNISFAIL WATER AUTHORITY
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0233 | Atherton | QLD | -17.2668 | 145.4921 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AXICOM
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0260 | Tully | QLD | -17.933 | 145.9339 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | AXICOM
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0302 | Mission Beach | QLD | -17.9359 | 146.1439 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | BROADCAST AUSTRALIA
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0764 | Craiglee | QLD | -16.536 | 145.4668 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | INDARA
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0909 | Alexandra Range | QLD | -16.244 | 145.4367 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  |  | 2025-06-18 | 2025-11-28 |  | AMPLITEL
Q1 | Macrocell | Upgrade | B0911 | Deep Gorge | QLD | -17.0103 | 145.3226 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | INDARA
Q1 | Macrocell | Upgrade | B1645 | MAREEBA EAST | QLD | -17.0238 | 145.5182 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-27 | 2025-08-29 |  | NBN CO
Q1 | Macrocell | Upgrade | B8557 | Yungaburra | QLD | -17.2974 | 145.5725 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | INDARA
Q1 | Macrocell | Upgrade | B8659 | Mutchilba | QLD | -17.1577 | 145.192 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-04-30 | 2025-05-30 |  | INDARA
Q10 | Macrocell | 0 | B0810 | Numinbah Valley | QLD | -28.1003 | 153.2167 | R | MOCN-Low | 0 | 0 | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-30 | TBC |  | AMPLITEL
Q10 | Macrocell | Upgrade | B0259 | Kyogle | NSW | -28.6184 | 152.9793 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | AXICOM
Q10 | Macrocell | Upgrade | B0402 | Springbrook | QLD | -28.2351 | 153.2886 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | INDARA
Q10 | Macrocell | Upgrade | B0537 | Aratula | QLD | -27.9258 | 152.5766 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | AXICOM
Q10 | Macrocell | Upgrade | B0806 | Kooralbyn | QLD | -28.0758 | 152.8584 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | INDARA
Q10 | Macrocell | Upgrade | S0176 | Buckombil | NSW | -28.9337 | 153.4226 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-22 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | INDARA
Q10 | Macrocell | Upgrade | S8124 | Nimbin | NSW | -28.5456 | 153.2879 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-30 | 2025-08-01 |  | BROADCAST AUSTRALIA
Q2 | Macrocell | Upgrade | B0211 | Ingham | QLD | -18.6485 | 146.1576 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Optus
Q2 | Macrocell | Upgrade | B0230 | Proserpine | QLD | -20.3264 | 148.5861 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | AXICOM
Q2 | Macrocell | Upgrade | B0234 | Bowen | QLD | -20.0063 | 148.2385 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | AXICOM
Q2 | Macrocell | Upgrade | B0261 | Charters Towers | QLD | -20.0899 | 146.2531 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-23 | 2025-06-20 |  | QUEENSLAND RAILWAY
Q2 | Macrocell | Upgrade | B0870 | Moranbah East | QLD | -21.9254 | 148.3185 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | INDARA
Q2 | Macrocell | Upgrade | B1130 | Moranbah West | QLD | -21.9865 | 148.0221 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | 2025-04-25 | 2025-05-09 |  | AMPLITEL
Q2 | Macrocell | Upgrade | B8784 | Cannonvale | QLD | -20.282 | 148.6832 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | INDARA
Q2 | Macrocell | Upgrade | B8894 | Queens Beach | QLD | -19.9833 | 148.2281 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-20 | 2025-10-17 |  | Optus
Q3 | Macrocell | Upgrade | B0236 | Mt Isa | QLD | -20.7079 | 139.5171 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | INDARA
Q3 | Macrocell | Upgrade | B0691 | Mt Isa Mine | QLD | -20.7258 | 139.4818 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | 2025-05-30 | 2025-06-27 |  | MOUNT ISA MINES
Q3 | Macrocell | Upgrade | B0892 | Cloncurry | QLD | -20.7218 | 140.538 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | INDARA
Q3 | Macrocell | Upgrade | B1171 | Mt Isa South | QLD | -20.7346 | 139.5125 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | BROADCAST AUSTRALIA
Q4 | Macrocell | Upgrade | B0320 | Agnes Waters | QLD | -24.2161 | 151.8963 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-25 | 2025-05-30 |  | AMPLITEL
Q4 | Macrocell | Upgrade | B0531 | Calliope | QLD | -23.9764 | 151.2097 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AXICOM
Q4 | Macrocell | Upgrade | B0785 | Gladstone North | QLD | -23.8047 | 151.1261 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | 2025-03-30 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | INDARA
Q4 | Macrocell | Upgrade | B0854 | Mt Morgan | QLD | -23.6282 | 150.3739 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | INDARA
Q4 | Macrocell | Upgrade | B8966 | Aldoga | QLD | -23.8213 | 150.9814 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | INDARA
Q5 | Macrocell | Upgrade | B0318 | Bundy North Hwy | QLD | -24.7023 | 151.9625 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Non-Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-06-30 | 2025-08-22 |  | QUEENSLAND RAILWAY
Q5 | Macrocell | Upgrade | B1044 | Bundaberg Airport | QLD | -24.9099 | 152.3094 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Optus
Q5 | Macrocell | Upgrade | B1201 | Bargara Lakes | QLD | -24.8379 | 152.472 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Optus
Q5 | Macrocell | Upgrade | B8606 | Burnett Heads | QLD | -24.7649 | 152.4119 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | COUNCIL
Q5 | Macrocell | Upgrade | B8758 | Elliot Heads | QLD | -24.8991 | 152.4772 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-18 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | INDARA
Q5 | Macrocell | Upgrade | B8948 | Gooburrum | QLD | -24.8509 | 152.3403 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | COUNCIL
Q5 | Macrocell | Upgrade | B8949 | Bargara | QLD | -24.8226 | 152.4639 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | INDARA
Q5 | Macrocell | Upgrade | B8950 | Sharon | QLD | -24.8722 | 152.272 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | INDARA
Q6 | Macrocell | Upgrade | B0522 | Tiaro | QLD | -25.7141 | 152.6144 | R | MOCN-LowBand | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | AXICOM
Q6 | Macrocell | Upgrade | B0602 | Grassy Mountain | QLD | -25.8521 | 152.5986 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | AMPLITEL
Q6 | Macrocell | Upgrade | B0832 | High Hill | QLD | -26.0685 | 152.7589 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | INDARA
Q6 | Macrocell | Upgrade | B0834 | Kenilworth | QLD | -26.5778 | 152.7209 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  |  | 2025-03-30 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | AMPLITEL
Q6 | Macrocell | Upgrade | B1421 | Garapines RT (20m wooden pole) | QLD | -26.3351 | 152.7207 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Non-Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | NBN CO
Q6 | Macrocell | Upgrade | B8617 | Point Vernon | QLD | -25.2636 | 152.813 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 |  | AMPLITEL
Q6 | Macrocell | Upgrade | B8752 | Burrum Heads | QLD | -25.2019 | 152.6092 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | INDARA
Q6 | Macrocell | Upgrade | B8957 | Gympie North | QLD | -26.1732 | 152.6709 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | 2025-03-30 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | COUNCIL
Q6 | Macrocell | Upgrade | B8958 | Gympie CBD | QLD | -26.1866 | 152.6593 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | GOVERNMENT AUTHORITY
Q6 | Macrocell | Upgrade | B8959 | Imbil | QLD | -26.4685 | 152.6683 | R | MOCN-LowBand | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | INDARA
Q7 | Macrocell | Upgrade | B0268 | Murgon | QLD | -26.1853 | 151.9573 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2025-06-13 |  | AXICOM
Q7 | Macrocell | Upgrade | B0413 | Toogoolawah | QLD | -27.1099 | 152.3805 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | INDARA
Q7 | Macrocell | Upgrade | B0779 | Kilcoy | QLD | -26.9483 | 152.5758 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AXICOM
Q7 | Macrocell | Upgrade | B8554 | Esk Town | QLD | -27.237 | 152.398 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | INDARA
Q7 | Macrocell | Upgrade | B8651 | Blackbutt QLD | QLD | -26.885 | 152.1107 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-16 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | PRIVATE OWNER
Q7 | Macrocell | Upgrade | B8986 | Hampton | QLD | -27.3102 | 152.0737 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-05-16 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | INDARA
Q7 | Macrocell | Upgrade | B9101 | Nanango | QLD | -26.6648 | 152.0087 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | 2025-05-30 | 2025-05-16 |  | INDARA
Q8 | Macrocell | Upgrade | B0245 | Stanthorpe | QLD | -28.6536 | 151.9468 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-30 | 2025-06-30 |  | AXICOM
Q8 | Macrocell | Upgrade | B0533 | Greenmount | QLD | -27.788 | 151.9116 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2025-06-30 |  | AXICOM
Q8 | Macrocell | Upgrade | B0534 | Bony Mountain | QLD | -28.0975 | 151.8733 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | AMPLITEL
Q8 | Macrocell | Upgrade | B0535 | Mt Braeside | QLD | -28.3831 | 151.8993 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | AXICOM
Q8 | Macrocell | Upgrade | B0536 | Cottonvale | QLD | -28.4958 | 151.9428 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | AXICOM
Q8 | Macrocell | Upgrade | B1241 | Warwick South | QLD | -28.2489 | 152.0358 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | Optus
Q8 | Macrocell | Upgrade | B8570 | Killarney | QLD | -28.309 | 152.2918 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | INDARA
Q9 | Macrocell | Upgrade | B0276 | Chinchilla | QLD | -26.7422 | 150.6256 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-06-20 |  | 0
Q9 | Macrocell | Upgrade | B0278 | Roma | QLD | -26.5726 | 148.7791 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |  | 0
SA2 | Macrocell | Upgrade | A0047 | Whyalla | SA | -32.9974 | 137.5241 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-16 | 2025-08-01 |  | Optus
SA2 | Macrocell | Upgrade | A0398 | Roxby Downs | SA | -30.5465 | 136.8946 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Optus
SA2 | Macrocell | Upgrade | A0495 | Roxby Downs Airport BTS | SA | -30.4882 | 136.8923 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-31 | 2025-05-30 |  | INDARA
SA2 | Macrocell | Upgrade | A9087 | Whyalla CBD | SA | -33.0309 | 137.5745 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | AMPLITEL
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0068 | Waikerie | SA | -34.191 | 139.932 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-04-22 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | INDARA
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0148 | Warpoo | SA | -34.5735 | 138.8616 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | INDARA
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0164 | Balaklava | SA | -34.1564 | 138.4054 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | INDARA
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0286 | Dublin | SA | -34.4752 | 138.4043 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | AXICOM
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0340 | Ardrossan | SA | -34.4507 | 137.901 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | AMPLITEL
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0374 | Nuriootpa CBD | SA | -34.4587 | 139.0007 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | INDARA
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0466 | Renmark Township | SA | -34.1794 | 140.7432 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | AMPLITEL
SA3 | Macrocell | Upgrade | A0497 | Nuriootpa Township | SA | -34.477 | 138.9952 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | INDARA
SA3 | Macrocell | Upgrade | A8076 | Clare CBD | SA | -33.8349 | 138.6206 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | INDARA
SA4 | Macrocell | Upgrade | A0020 | Victor Harbor CBD | SA | -35.5533 | 138.6225 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-06-02 |  | AMPLITEL
SA4 | Macrocell | Upgrade | A0063 | Mt Gambier | SA | -37.8441 | 140.7847 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | WIN TV
SA4 | Macrocell | Upgrade | A0074 | Naracoorte CBD | SA | -36.9568 | 140.7376 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | INDARA
SA4 | Macrocell | Upgrade | A0125 | Birdwood | SA | -34.826 | 139.0012 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | INDARA
SA4 | Macrocell | Upgrade | A0250 | Murray Bridge East | SA | -35.1185 | 139.2941 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | INDARA
SA4 | Macrocell | Upgrade | A0460 | Mt Gambier West | SA | -37.8216 | 140.756 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-04-30 |  | AMPLITEL
SA4 | Macrocell | Upgrade | A0511 | Mt Gambier CBD | SA | -37.8294 | 140.7784 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-05-06 |  | AMPLITEL
SA4 | Macrocell | Upgrade | A8120 | Callington East | SA | -35.1181 | 139.0743 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | AMPLITEL
SA4 | Macrocell | Upgrade | A8186 | Hindmarsh Island | SA | -35.5089 | 138.8168 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-13 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | AMPLITEL
SA4 | Macrocell | Upgrade | A8197 | Mt Gambier East | SA | -37.8244 | 140.7902 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-06-27 |  | AMPLITEL
T1 | Macrocell | Upgrade | H0031 | Wynyard | TAS | -40.9724 | 145.71 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-22 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | INDARA
T1 | Macrocell | Upgrade | H0047 | Somerset | TAS | -41.0441 | 145.8556 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-22 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | INDARA
T1 | Macrocell | Upgrade | H0078 | Latrobe Central | TAS | -41.2286 | 146.4108 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-10 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | INDARA
T1 | Macrocell | Upgrade | H0084 | Romaine West | TAS | -41.0957 | 145.8879 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Non-Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | NBN CO
T1 | Macrocell | Upgrade | H0137 | Deloraine Central | TAS | -41.5124 | 146.6495 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-14 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | INDARA
T2 | Macrocell | Upgrade | H0009 | Abels Hill | TAS | -41.4521 | 147.2147 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | INDARA
T2 | Macrocell | Upgrade | H0010 | Launceston North | TAS | -41.4279 | 147.1063 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-04-30 |  | INDARA
T2 | Macrocell | Upgrade | H0034 | Longford | TAS | -41.5578 | 147.1479 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | AXICOM
T2 | Macrocell | Upgrade | H0038 | West Launceston | TAS | -41.4894 | 147.1006 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-05-15 |  | AMPLITEL
T2 | Macrocell | Upgrade | H0040 | Mt Augusta | TAS | -41.9835 | 147.4958 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-06-30 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | INDARA
T2 | Macrocell | Upgrade | H8085 | Summerhill | TAS | -41.4763 | 147.143 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | INDARA
T2 | Macrocell | Upgrade | H8134 | Newstead | TAS | -41.4389 | 147.1743 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | INDARA
T3 | Macrocell | Upgrade | H0018 | Huonville | TAS | -43.0346 | 147.0281 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-04 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | INDARA
T3 | Macrocell | Upgrade | H0102 | Quoin Mt | TAS | -42.5476 | 147.2692 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | INDARA
T3 | Macrocell | Upgrade | H0110 | Mt Herringback | TAS | -43.0075 | 147.1411 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-04 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AXICOM
T3 | Macrocell | Upgrade | H8018 | Geeveston | TAS | -43.1476 | 146.9381 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Non-Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | BROADCAST AUSTRALIA
V1 | Macrocell | Upgrade | M0480 | Terang | VIC | -38.2313 | 142.9317 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | INDARA
V1 | Macrocell | Upgrade | M0864 | Mt Zero | VIC | -36.8843 | 142.4016 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-05-14 | 2025-05-23 |  | AMPLITEL
V1 | Macrocell | Upgrade | M1108 | Colac West | VIC | -38.3392 | 143.5867 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | PRIVATE OWNER
V1 | Macrocell | Upgrade | M1532 | Halls Gap | VIC | -37.135 | 142.5188 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  |  | 2025-06-30 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | INDARA
V1 | Macrocell | Upgrade | M2103 | Teesdale | VIC | -38.0228 | 144.0385 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-05-23 |  | CB - NBN LEAD
V2 | Macrocell | Upgrade | A0112 | Red Cliffs | VIC | -34.2998 | 142.1823 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | 2025-03-30 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | AXICOM
V2 | Macrocell | Upgrade | M0379 | St Arnaud | VIC | -36.6108 | 143.2328 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | AMPLITEL
V2 | Macrocell | Upgrade | M1044 | Charlton | VIC | -36.2803 | 143.4147 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AMPLITEL
V2 | Macrocell | Upgrade | M1047 | Inglewood P | VIC | -36.5229 | 143.8461 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Amplitel | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AMPLITEL
V2 | Macrocell | Upgrade | M1518 | Mt Franklin | VIC | -37.2631 | 144.1494 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-29 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | OTHER OWNER
V2 | Macrocell | Upgrade | M8228 | Nangiloc | VIC | -34.4996 | 142.359 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | INDARA
V3 | Macrocell | Upgrade | M0855 | Tallarook | VIC | -37.1504 | 145.0964 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | INDARA
V3 | Macrocell | Upgrade | M8194 | Romsey Central | VIC | -37.3538 | 144.7489 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | INDARA
V3 | Macrocell | Upgrade | M8395 | Wallan Township | VIC | -37.4112 | 144.981 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-16 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | INDARA
V4 | Macrocell | Upgrade | M0122 | Wangaratta | VIC | -36.3513 | 146.3321 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | AXICOM
V4 | Macrocell | Upgrade | M0139 | Mt Taminik | VIC | -36.4158 | 146.2148 | R | MOCN-High | VENTIA | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-05-15 |  | AMPLITEL
V4 | Macrocell | Upgrade | M0149 | Springhurst | VIC | -36.1898 | 146.4967 | R | MOCN-Low | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AXICOM
V4 | Macrocell | Upgrade | M0382 | Rutherglen | VIC | -36.0763 | 146.4489 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  | AMPLITEL
V4 | Macrocell | Upgrade | M0477 | Rochester | VIC | -36.3619 | 144.6989 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | AMPLITEL
V4 | Macrocell | Upgrade | M0479 | Corowa | NSW | -35.9969 | 146.3907 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-13 | 2025-06-06 |  | AMPLITEL
V4 | Macrocell | Upgrade | M0594 | Shepparton South East | VIC | -36.3731 | 145.4624 | R | MOCN-Low | VENTIA | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | AMPLITEL
V4 | Macrocell | Upgrade | M1111 | Echuca South | VIC | -36.1416 | 144.7603 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 | INDARA
V4 | Macrocell | Upgrade | M1139 | Wangaratta Central | VIC | -36.354 | 146.3184 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | OTHER
V4 | Macrocell | Upgrade | M1141 | Waldara | VIC | -36.3415 | 146.2772 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | INDARA
V4 | Macrocell | Upgrade | M1162 | Mooroopna North | VIC | -36.3744 | 145.3477 | R | MOCN-High | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | OTHER
V4 | Macrocell | Upgrade | M1293 | Shepparton East | VIC | -36.4198 | 145.527 | R | MOCN-LowBand | VENTIA | VENTIA | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 | INDARA
V4 | Macrocell | Upgrade | M1519 | Wangaratta East | VIC | -36.3845 | 146.3672 | R | MOCN-LowBand | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | INDARA
V4 | Macrocell | Upgrade | M2078 | Arcadia Downs | VIC | -36.446 | 145.365 | R | MOCN-Low | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-30 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | AMPLITEL
V4 | Macrocell | Upgrade | M8359 | Shepparton North East | VIC | -36.3642 | 145.4249 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-06-06 |  | AMPLITEL
V5 | Macrocell | Upgrade | M0169 | Mt Beauty | VIC | -36.7385 | 147.1606 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-05-14 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | AXICOM
V5 | Macrocell | Upgrade | M0171 | Mt Hotham | VIC | -36.9769 | 147.1344 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | 2025-05-18 | 2025-06-20 |  | AMPLITEL
V5 | Macrocell | Upgrade | M0349 | Myrtleford | VIC | -36.5608 | 146.7353 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BROADCAST AUSTRALIA
V5 | Macrocell | Upgrade | M2105 | Sawmill Settlement | VIC | -37.1108 | 146.3677 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | AMPLITEL
V5 | Macrocell | Upgrade | M8148 | Whitfield | VIC | -36.7769 | 146.3649 | R | MOCN-LowBand | VENTIA | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | INDARA
V8 | Macrocell | Upgrade | M0132 | Rosedale Hill | VIC | -38.1247 | 146.8042 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-10 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | INDARA
WA1 | Macrocell | Upgrade | P0047 | Pinjarra | WA | -32.6501 | 115.9705 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | INDARA
WA1 | Macrocell | Upgrade | P0098 | Narrogin | WA | -32.9372 | 117.1591 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | CALM
WA1 | Macrocell | Upgrade | P0125 | Harvey | WA | -33.07 | 115.9118 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Amplitel | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-30 | 2025-05-23 |  | AMPLITEL
WA1 | Macrocell | Upgrade | P0138 | Waroona | WA | -32.8383 | 115.9529 | R | MOCN-Low | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | INDARA
WA1 | Macrocell | Upgrade | P0146 | Katanning | WA | -33.6858 | 117.5457 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | INDARA
WA1 | Macrocell | Upgrade | P0152 | Donnybrook | WA | -33.5732 | 115.8375 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | INDARA
WA1 | Macrocell | Upgrade | P0229 | Denmark | WA | -34.9623 | 117.3414 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | AMPLITEL
WA1 | Macrocell | Upgrade | P8128 | Margaret River Town | WA | -33.9509 | 115.077 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | INDARA
WA2 | Macrocell | Upgrade | P0051 | Geraldton | WA | -28.7745 | 114.6095 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-25 | 2025-07-27 |  | INDARA
WA2 | Macrocell | Upgrade | P0228 | Kalbarri | WA | -27.7056 | 114.1751 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BROADCAST AUSTRALIA
WA2 | Macrocell | Upgrade | P8181 | Webberton | WA | -28.7547 | 114.6334 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-31 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | INDARA
WA3 | Macrocell | Upgrade | P0054 | Dampier | WA | -20.6551 | 116.7282 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-19 | 2025-07-25 |  | PILBARA IRON
WA3 | Macrocell | Upgrade | P0136 | Tom Price | WA | -22.7199 | 117.7613 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-05-19 | 2025-09-19 |  | RIO TINTO
WA3 | Macrocell | Upgrade | P0143 | Exmouth | WA | -21.9185 | 114.121 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  | BROADCAST AUSTRALIA
WA3 | Macrocell | Upgrade | P0516 | Broome CBD | WA | -17.9584 | 122.2402 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Amplitel | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-24 | 2025-06-20 |  | AMPLITEL
WA3 | Macrocell | Upgrade | P8054 | Kununurra | WA | -15.7631 | 128.7405 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Non-Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | 2025-04-23 | 2025-06-20 |  | BROADCAST AUSTRALIA
WA3 | Macrocell | Upgrade | P8130 | Cable beach | WA | -17.9179 | 122.2253 | R | MOCN-High | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD3 | 2025-04-09 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | INDARA
WA4 | Macrocell | Upgrade | P0050 | Kambalda | WA | -31.1962 | 121.6688 | R | MOCN-Low | CPSGLOBAL | CPSGLOBAL | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD3 | Non-Indara | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 | MOCN.RSD3 |  | 2025-06-30 | 2025-06-24 |  | VHA
WA4 | Macrocell | Upgrade | P0630 | Northam Central | WA | -31.6582 | 116.6717 | R | MOCN-High | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD0 | Indara | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 | MOCN.RSD0 |  | 2025-04-14 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | INDARA
WA4 | Macrocell | Upgrade | P0789 | BURRACOPPIN WEST | WA | -31.4371 | 118.4127 | R | MOCN-LowBand | SERVICE STREAM | SERVICE STREAM | VENTIA | VENTIA | MOCN.RSD4 | Non-Indara | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 | MOCN.RSD4 |  | 2025-03-30 | 2025-07-25 |  | VHA